План апробации ("дорожная карта") парциальной программы «От Фрёбеля до робота»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления деятельности | Содержание деятельности | Формы предоставления результата | Сроки |
| *Организация расширения в образовательном пространстве СП предметной игровой техносреды, адекватной современным требованиям к политехнической подготовке детей и их возрастным особенностям в условиях реализации ФГОС дошкольного образования и идеей парциальной программы*  *«От Фрёбеля до робота»* | 1. Расширение модели предметной  игровой техносреды в СП | Модель/схема | Ноябрь 2020 |
| 2.Материально-техническое  наполнение предметной игровой  техносреды | Фотоотчет | Декабрь 2020 -  январь 2021 |
| 3.Подготовка дидактического  обеспечения для образовательной деятельности | Перечень подготовленных дидактических материалов в СП | Январь 2021 |
| *Развитие методической компетентности педагогов в области технического творчества детей дошкольного возраста* | 1.Анализ программы и методических материалов, оценка эффективности  программы с последующим экспертным заключением | Экспертное заключение (по утвержденной форме) | Май 2021 |
| 2.Курсы повышения квалификации от  авторов программы «От Фрёбеля до робота» | Копии удостоверений | Ноябрь, декабрь 2020  Январь 2021 |
| 3.Разработка/отбор диагностического инструментария оценки результатов  программы «От Фрёбеля до робота» | Подборка диагностического инструментария | Декабрь 2020 -  февраль 2021 |
| 4.Подготовка видео-материалов образовательной деятельности для анализа авторами программы «От Фрёбеля до  робота» | Видеоматериалы образовательной деятельности | Март - май 2020 |
| *Формирование основ технической грамотности воспитанников, отдельных видов технической деятельности и технической компетентности воспитанников, связанной с использованием технических умений в специфических для определённого возраста видах детской деятельности* | 1.Педагогическая диагностика показателей  технической компетентности у детей дошкольного возраста | Диаграммы, сводные таблицы | Январь, май 2021 |
| 2.Реализация содержания программы в образовательной деятельности СП | Фото продуктов детской технической деятельности,  инженерные книги видеоматериалы,  результаты диагностики | Февраль - Май 2021 |
| 3. Всероссийский фестиваль «Космофест»,  посвященный Дню космонавтики | Детские работы, детские презентации,  инженерные книги | Апрель 2021 |
| *Оценивание результативности системы педагогической работы, направленной на формирование у воспитанников и обучающихся готовности к изучению технических наук*  *средствами игрового и учебного оборудования в* | 1. Определение вариантов встраивания  технического контента в содержание образования: в планы и ООП СП «Детский сад Лучики» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево | Модели образовательного процесса в ДОУ с встроенной технической составляющей | Апрель 2021 |
| 2.Обобщение опыта работы | Отчет о проделанной работе | Май 2021 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления деятельности | Содержание деятельности | Формы предоставления результата | Сроки |
| *соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО* |  |  |  |
| *Тиражирование и распространение опыта*  *инновационной педагогической деятельности* | Транслирование опыта инновационной  деятельности в своем регионе | Программы семинаров, мастер-классов и т.д.,  фото- видеоматериалы с мероприятия | Не менее 1 раза в  квартал |